## WBS 갠트차트
WBS | [6 empty] | 헤이 짜비(Hey Zzabi) · 개발팀 업무 자동화 시스템 ¦ SK 네트웍스 Family AI 캠프 31기 1팀
프로젝트 이름 |  | 헤이 짜비(Hey Zzabi) — 개발팀 업무 자동화 시스템 |  |  |  |  | 기간 |  |  |  |  | 2026. 8. 10 (월) ~ 2026. 10. 6 (화) · 총 58일
프로젝트 관리자 |  | PM |  |  |  |  | 투입 인원 |  |  |  |  | 김재원 / 박하린 /박연아 / 김가율 / 이재일
배포 환경 |  | AWS 클라우드 |  |  |  |  | 구성 |  |  |  |  | 웹 서버(EC2+ALB) · DB 서버(RDS MySQL)
번호 | 작업 제목 | 세부 작업 내용 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간(일) | 작업 완료 비율 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[8 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.0 | 기획 및 설계 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 19 | 100%
1.1 | 주제 선정 및 배경 조사 | 팀원별 주제 제안·논의, 개발팀 관리 업무 자동화로 확정, 문제 정의 근거 조사 | 전체 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 100% | 1주 월 10: 2; 1주 화 11: 2; 1주 수 12: 2; 1주 목 13: 2; 1주 금 14: 2
1.2 | 1·2차 킥오프 | 1차 온라인 킥오프(8/13), 2차 오프라인 킥오프(8/19) — R&R·기술스택·협업규칙 확정 | 전체 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 | 100% | 1주 목 13: 2; 1주 금 14: 2; 1주 토 15: 2; 1주 일 16: 2; 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2
1.3 | 요구사항 정의서 작성 | FR 10개 영역(FR-01~FR-10)·NFR 7개 영역 정의, 기능 ID 부여, 수용/미수용/검토중 판정 | 전체 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2
1.4 | 프로젝트 기획서 작성 | 문제 정의, 시장조사·BM 분석, 시스템 구성, 모델링 계획, 데이터 수집 전략, R&R | 전체 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2
1.5 | WBS 작성 및 R&R 확정 | 작업 분해 구조 정의, 담당자·기간 배정, 진행률 관리 기준 및 주간 점검 체계 수립 | 전체 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4 | 100% | 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2
1.6 | 서비스 아키텍처 설계 | 멀티 에이전트 구조, 4계층 구성, 기술 스택 선정(LLM API·VectorDB·GraphDB·LangGraph) | 전체 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 8 | 100% | 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2
1.7 | AWS 인프라 아키텍처 설계 | VPC/서브넷/보안그룹 설계, 웹서버·DB서버·파일서버 3-tier 구성도, 가용성·비용 산정 [NFR-03-001] | 재일 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 8 | 100% | 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2
1.8 | DB 논리·물리 모델링(ERD) | 직원·프로젝트·회의록·기획서·업무·결재·알림 엔티티 정의 | 전체 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 8 | 100% | 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2
1.9 | API 명세 설계 | REST API 요청/응답 규격, 상태코드·에러 포맷, 파이프라인 5단계 상태 전이 정의 | 가율 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 7 | 100% | 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2
1.10 | 화면설계서(와이어프레임) 작성 | 홈,문서생성,업무관리, 히스토리, 직원관리, 설정(연동) 6개 화면 정의서 | 재원 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 8 | 100% | 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2
1.11 | Git 구조 및 협업 규칙 정의 | 브랜치 전략, 커밋 컨벤션, PR 리뷰 룰, 폴더 구조, 정기회의 운영 규칙 | 전체 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3 | 100% | 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2
1.12 | 보안·권한 정책 정의 | RBAC 권한 매트릭스(관리자·팀장·직원), 암호화·시크릿 관리, 감사 로그 항목 | 전체 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 4 | 100% | 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2
2.0 | AWS 인프라 구축 |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 18 | 13.79%
2.1 | AWS 계정·IAM·비용 관리 | 계정 구성, IAM 사용자·역할·정책 최소권한 설정, MFA, 예산 알림·비용 태깅 | 재일 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 100% | 3주 월 24: 2
2.2 | 네트워크(VPC) 구성 | VPC·퍼블릭/프라이빗 서브넷, 라우팅 테이블, NAT/IGW, 보안그룹·NACL 규칙 적용 | 재일 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | 3주 월 24: 2
2.3 | 웹 서버 구축 (EC2) | EC2 인스턴스 프로비저닝, Nginx 리버스 프록시, ALB·타깃그룹, Auto Scaling 정책 | 재일 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 8 | 100% | 3주 화 25: 2
2.4 | DB 서버 구축 (RDS MySQL) | RDS 인스턴스 생성, 파라미터·커넥션풀 튜닝, 자동 백업·스냅샷, Multi-AZ 구성 | 재일 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 8 | 100% | 3주 수 26: 2
2.5 | 도메인·HTTPS·DNS 설정 | Route 53 도메인 연결, ACM 인증서 발급, ALB HTTPS 리스너, HTTP→HTTPS 리다이렉트 | 재일 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3 | 0% | bar: 4주 월 31 to 4주 목 3
2.6 | 시크릿·환경변수 관리 | Secrets Manager/Parameter Store 구성, API Key·DB 접속정보·토큰 분리 관리 | 재일 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3 | 0% | bar: 4주 월 31 to 4주 목 3
2.7 | CI/CD 파이프라인 구성 | GitHub Actions 빌드·테스트·이미지 푸시(ECR), EC2 무중단 배포 스크립트, 롤백 절차 | 재일 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 7 | 0% | bar: 4주 금 4 to 5주 목 10
2.8 | 모니터링·로깅 구성 | CloudWatch 지표·로그 그룹, 알람(임계치), 감사 로그 적재, 배포 웹훅 알림 | 재일 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 6 | 0% | bar: 4주 금 4 to 5주 수 9
2.9 | 백업·복구 절차 수립 및 리허설 | DB·스토리지 백업 주기 정의, 복구 시나리오 리허설, 장애 격리 점검 | 재일 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | 0% | bar: 5주 월 7 to 5주 목 10
3.0 | 데이터 구축 |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 13 | 100%
3.1 | 데이터 수집 | 회의 데이터셋, 오픈소스 Issue·PR(GitHub API), 팀 회의록 도그푸딩 축적 [FR-06-002] | 전체 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 7 | 100% | 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2
3.2 | DB 스키마 구현·마이그레이션 | ERD 기반 테이블 생성, 마이그레이션 도구 적용, 초기 시드 데이터 적재 | 재일 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 6 | 100% | 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 4주 월 31: 2
4.0 | AI & Agent 개발 |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 27 | 35.9%
4.1 | 회의 구조화 Agent | 안건·결정사항·이슈·액션아이템 추출, structured output 스키마 강제, 근거 offset 반환 | 연아 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2
4.2 | 기획서 초안 생성 Agent | 구조화 결과→기획서 템플릿 매핑, few-shot 프롬프트, 섹션 단위 재생성 | 연아 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 9 | 100% | 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
4.3 | 요구사항정의서 초안 생성 Agent | 기획서 기반 요구사항 항목·ID 자동 생성, 우선순위 제안 [FR-03-006, FR-05-010] | 하린 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | 0% | bar: 5주 월 7 to 5주 목 10
4.4 | 업무 생성 Agent | 요구사항정의서 기반 epic,task,subtask 분류한 업무 생성 | 하린 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 7 | 0% | bar: 5주 금 11 to 6주 목 17
4.5 | 담당자 매핑 Agent | 사원db, 프로젝트 규모 산정 기반 담당자 매핑 | 하린 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 7 | 0% | bar: 5주 토 12 to 6주 금 18
4.6 | 업무 배분(담당자 추천) Agent | 후보 풀 대상 업무별 적합도(fitScore) 산정 및 배정/추천 | 하린 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 7 | 0% | bar: 5주 일 13 to 6주 토 19
6.0 | 백엔드 개발 (Django) |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 27 | 44.26%
6.1 | 프로젝트 구조·공통 모듈 셋업 | 레이어 구조, 설정·DI, 공통 응답/예외 포맷, 헬스체크, Docker 이미지 구성 | 가율 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2
6.2 | 인증·계정 및 RBAC API | JWT 인증, 비밀번호 변경·세션 만료, 역할 기반 권한 제어 [FR-10-001~003, NFR-01-001, NFR-01-005] | 가율 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2
6.3 | 직원관리 API | 직원 등록·조회·수정, 상태/직급 변경, Excel 일괄 업로드·다운로드, 초기 비밀번호 메일 [FR-02-001~008] | 가율 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 5주 수 9: ㅍ
6.4 | 프로젝트·파이프라인 API | 프로젝트 CRUD, 5단계 파이프라인 상태 전이, 드래그앤드롭 상태 변경·확인 [FR-05-001~005, FR-05-020~021] | 가율 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 6 | 100% | 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
6.5 | 회의록·기획서·요구사항 API | 회의록 CRUD·파일 업로드, 기획서 검토/반려·이력, PPTX 다운로드 [FR-03-001~008, FR-05-006~013] | 가율 | 2026-08-27 | 2026-09-06 | 11 | 54.55% | 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2; 4주 수 2: 1; 4주 목 3: 1; 4주 금 4: 1; 4주 토 5: 1; 4주 일 6: 1
6.6 | 업무 배분·결재 API | 업무 배분 승인/반려, 승인 대기 큐, 반려 사유 필수, 결재 이력 조회 [FR-05-016~019, FR-09-001~007] | 가율 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10 | 0% | bar: 5주 월 7 to 6주 수 16
6.7 | 일정 관리·지연 감지 배치 | 마감일 기준 지연 자동 감지, 지연 사유 보고, 재배정 처리, 업무 완료 처리 [FR-05-022~026] | 가율 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 6 | 0% | bar: 5주 금 11 to 6주 수 16
6.9 | 대시보드·업무보드 API | 홈 요약·진행상황·업무 분포·팀원별 워크로드, 업무보드 필터·WBS 조회 [FR-01-005~014, FR-07-001~003] | 가율 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 0% | bar: 6주 월 14 to 6주 금 18
6.11 | 알림·예외 처리·로깅 | 알림 생성·읽음 처리, 에러 핸들링, 요청·비용 로깅, 감사 로그 기록 [FR-01-003, NFR-07-001] | 가율 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 4 | 0% | bar: 6주 수 16 to 6주 토 19
6.12 | 트랜잭션 무결성·동시성 처리 | 단일 트랜잭션 처리, 중복 수신 방지(commit_hash), 서명 검증(HMAC) [NFR-02-001~003, NFR-01-004] | 가율 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 4 | 0% | bar: 6주 수 16 to 6주 토 19
7.0 | 프론트엔드 개발 (Next.js) |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-23 | 38 | 86.18%
7.1 | 프로젝트 셋업·공통 UI 시스템 | 라우팅·레이아웃, 디자인 토큰, 공통 컴포넌트, 반응형 대응 [NFR-05-001~003] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.2 | 로그인·마이페이지·권한 화면 | 로그인/로그아웃, 접속자 정보, 프로필·비밀번호 변경, 권한 구조 박스 [FR-01-004, FR-10-001~004] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.3 | 홈(대시보드) 화면 | 요약 카드, 진행상황·업무 분포 그래프, 팀원별 워크로드, 알림, 위젯 설정 [FR-01-001~014] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.4 | 직원관리 화면 | 직원 목록·검색·필터, 신규 등록, 상세 조회·수정, Excel 업로드/다운로드 [FR-02-001~008] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.5 | 회의분석 화면 | 회의록 등록(파일·녹취), 목록/선택, AI 구조화 결과, 기획서 초안 검토·반려 [FR-03-001~009] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.6 | 업무관리·파이프라인 화면 | 5단계 파이프라인 드래그앤드롭, 업무 카드, 담당자 추천 근거, 지연 표시 [FR-05-001~026] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.7 | 업무보드 화면 | 필터링 조회, 진행상태별 목록, 전체 진행상황 WBS·Git 상태 배지 [FR-07-001~003] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.10 | 결재·알림 화면 | 결재 현황 박스, 배분 승인 대기 큐, 승인·반려 버튼, 알림 패널 [FR-09-001~007, FR-01-003] | 재원 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 16 | 100% | 2주 월 17: 2; 2주 화 18: 2; 2주 수 19: 2; 2주 목 20: 2; 2주 금 21: 2; 2주 토 22: 2; 2주 일 23: 2; 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2
7.12 | API 연동·전역 상태·예외 UI | 백엔드 API 연동, 전역 상태 관리, 로딩·빈 상태·오류 안내 처리 [FR-03-009, FR-06-018~019] | 재원 | 2026-08-31 | 2026-09-23 | 24 | 12.5% | 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2; 4주 수 2: 2; 4주 목 3: 1; 4주 금 4: 1; 4주 토 5: 1; 4주 일 6: 1; 5주 월 7: 1; 5주 화 8: 1; 5주 수 9: 1; 5주 목 10: 1; 5주 금 11: 1; 5주 토 12: 1; 5주 일 13: 1; 6주 월 14: 1; 6주 화 15: 1; 6주 수 16: 1; 6주 목 17: 1; 6주 금 18: 1; 6주 토 19: 1; 6주 일 20: 1; 7주 월 21: 1; 7주 화 22: 1; 7주 수 23: 1
8.0 | 테스트 및 평가 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 15 | 0%
8.1 | 단위 테스트 | 백엔드 API·프론트 컴포넌트 단위 테스트 작성 및 커버리지 확보 | 전체 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 9 | 0% | bar: 6주 월 14 to 7주 화 22
8.2 | 통합·시나리오(E2E) 테스트 | 회의록 등록→구조화→기획서→업무 배분→결재→완료 전 구간 시나리오 검증 | 전체 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 8 | 0% | bar: 6주 금 18 to 7주 금 25
8.3 | 모델 품질 평가 | 액션아이템 추출 F1, 기획서 섹션 충족률, 배분 추천 수락률, RAGAS 지표 측정 | 전체 | 2026-09-19 | 2026-09-25 | 7 | 0% | bar: 6주 토 19 to 7주 금 25
8.4 | 성능·부하 테스트 | 조회/수정 2~3초, 승인·반려 1초, 외부 이벤트 3초 이내 응답 검증, 캐싱·페이징 [NFR-04-001~003] | 전체 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 7 | 0% | bar: 6주 금 18 to 7주 목 24
8.5 | 보안 점검 | 권한 우회·데이터 접근 통제 점검, 암호화·서명 검증, 감사 로그 누락 확인 [NFR-01, NFR-07-001] | 전체 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 7 | 0% | bar: 6주 금 18 to 7주 목 24
8.6 | 사용자(정성) 테스트 | 대표 질문·시나리오 기반 정성 평가, 5점 척도 사람 평가, UI/UX 직관성 피드백 | 전체 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | bar: 7주 월 21 to 7주 금 25
8.7 | 버그 수정 및 회귀 테스트 | 결함 티켓 관리, 우선순위별 수정, 수정 후 회귀 테스트 수행 | 전체 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 8 | 0% | bar: 7주 월 21 to 8주 월 28
8.8 | 테스트 계획·결과 보고서 | 테스트 계획서 및 결과 보고서 작성, 품질 지표 정리 | 전체 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | bar: 7주 월 21 to 7주 금 25
9.0 | 배포 및 운영 준비 |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-02 | 15 | 0%
9.1 | 스테이징 배포 및 검증 | 스테이징 환경 배포, 환경변수·시크릿 점검, 마이그레이션 검증, 스모크 테스트 | 전체 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 6 | 0% | bar: 6주 금 18 to 7주 수 23
9.2 | 운영 환경 배포 | 운영 EC2·RDS·S3 최종 반영, 무중단(Blue/Green) 배포, 롤백 절차 검증 | 전체 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 6 | 0% | bar: 7주 수 23 to 8주 월 28
9.3 | 시스템 구성도·인프라 문서 작성 | AWS 인프라 구성도, 데이터 흐름도, 운영 매뉴얼·장애 대응 절차서 작성 | 전체 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | bar: 7주 월 21 to 7주 금 25
9.4 | 운영 모니터링·알람 점검 | CloudWatch 대시보드 점검, 알람 임계치 튜닝, 로그 보존 정책 확인 [NFR-07-002] | 전체 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 5 | 0% | bar: 7주 목 24 to 8주 월 28
9.5 | 최종 배포 및 안정화 점검 | 최종 배포, 전 기능 동작 확인, 성능·비용 모니터링 및 안정화 | 전체 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | bar: 8주 월 28 to 8주 금 2
10.0 | 발표 및 산출물 정리 |  |  | 2026-08-17 | 2026-10-06 | 51 | 39.02%
10.1 | 중간 발표 준비 | 중간 발표 PT 자료 제작 및 리허설 | 전체 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | 100% | 3주 월 24: 2; 3주 화 25: 2; 3주 수 26: 2; 3주 목 27: 2; 3주 금 28: 2; 3주 토 29: 2; 3주 일 30: 2; 4주 월 31: 2; 4주 화 1: 2; 4주 수 2: 2; 4주 목 3: 2; 4주 금 4: 2
10.2 | 주간 진행사항 발표 | 매주 월요일 진행사항 공유 (8/17, 8/24, 8/31, 9/7, 9/14, 9/21, 9/28, 10/5) | 전체 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 50 | 37.5% | 2주 월 17: 2; 3주 월 24: 2; 4주 월 31: 2; 5주 월 7: 1; 6주 월 14: 1; 7주 월 21: 1; 8주 월 28: 1; 9주 월 5: 1
10.3 | 산출물 문서화 | 아키텍처 문서 및 README 작성, GitHub docs 정리 | 전체 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 50 | 34% | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10.4 | 최종 발표 자료 제작 | 최종 발표 PT 자료 제작 및 발표 리허설 | 전체 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 0% | bar: 8주 월 28 to 8주 금 2
10.5 | 시연영상 제작 | 시연 시나리오 작성, 녹화 및 편집 | 전체 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 0% | bar: 8주 월 28 to 8주 금 2
10.6 | 리소스 정리 및 고도화 | AWS 리소스 정리·비용 정산, 프로젝트 평가 준비, 고도화 항목 정리 | 전체 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 0% | bar: 9주 월 5 to 9주 화 6
| 전체 진행률 |  |  |  |  | 칸 기준 | 54.49%
팀 구성 (5명)
| PM | 프로젝트 총괄 / 일정·품질 관리 / 직원관리·결재 도메인 / 보안·모니터링
| 박하린 | AI · Agent
| 이재일 | 데이터 · DB (RDS), AWS 인프라 (EC2, CI/CD)
| 팀원3 | 백엔드
| 팀원4 | 프론트엔드 (Next.js, 화면설계, 시연영상)